## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (14 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา (username/password) หรือ KKUmail เพื่อดูตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของตัวเอง | สร้างระบบ Session / Authentication | ธรรมพล | 6
|  | พัฒนาฟังก์ชัน Login ด้วยรหัสนักศึกษา | พงศ์วิรัญจ์ | 6
|  | พัฒนาฟังก์ชัน Login ด้วย KKUmail (SSO) | ธนารักษ์ | 8
|  | จัดการกรณี Login ไม่สำเร็จ | ณิชากานต์ | 3
|  | ออกเเบบหน้า Login | พงศ์วิรัญจ์ | 4
|  | ออกแบบหน้าแสดงตารางสอบ | กิตติพศ | 4
|  | ดึงข้อมูลตารางสอบจากฐานข้อมูล | ธนารักษ์ | 6
|  | แสดงข้อมูลตารางสอบ กลางภาคและปลายภาค | ธนารักษ์ | 4
|  | ทดสอบการเข้าถึงโดยไม่ login |  | 2
|  | ทดสอบ Login ทั้ง 2 วิธี |  | 3
|  | ทดสอบแสดงข้อมูลถูกคน |  | 3
2 | ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการดูตารางสอบกลางภาคและปลายภาคโดยไม่ต้องล็อคอิน เพื่อให้เช็ควันที่และเวลาสอบของวิชาที่จะสอบ | ดึงข้อมูลตัวเลือกจากฐานข้อมูล | ณิชากานต์ | 4
|  | ออกแบบหน้าเลือกคณะ/สาขา/ชั้นปี/ภาคการศึกษา | ศุภกฤต | 4
|  | ทำระบบเลือกวิชา | ธรรมพล | 3
|  | พัฒนา API ดึงรายวิชาตามเงื่อนไขที่เลือก | ภูชิต | 6
|  | เชื่อมการเลือกข้อมูลกับการค้นหารายวิชา | ธรรมพล | 3
|  | ดึงข้อมูลตารางสอบจากฐานข้อมูล | ภูชิต | 4
|  | พัฒนา API ดึงข้อมูลตารางสอบ | ภูชิต | 6
|  | ออกแบบหน้าแสดงผลตารางสอบ | ณิชากานต์ | 4
|  | ออกแบบตารางแสดงรายวิชา | ศุภกฤต | 4
|  | จัดการกรณีไม่มีข้อมูลสอบ | ธรรมพล | 2
|  | ทดสอบแสดงข้อมูลถูกต้อง |  | 3