## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
CUSTOMER VISIBLE | ACCEPTANCE TEST
USER INTERFACE (UI)
CUSTOMER INVISIBLE | BUSINESS LOGIC
DATABASE
SUPPORT

## Test Cases v.1 (hidden)
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Exam Schedule System (KKU) |  | Project ID : | P1
Story ID : | S-01 (Login), S-03 (Search) |  | Last update : | 244362
Test Strategy : | Manual Functional Testing |  | Designer :
Test Environtment : |  | Google Chrome
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
Login | TC-001 | (Valid Login) | 1. ระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ | (รอผลทดสอบ) | (รอผล)
|  | 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ reg.kku | 2. Redirect เข้าสู่หน้า Home นักศึกษา
|  | 2. กดปุ่ม Login | 3. แสดงข้อมูลชื่อ-สกุล และปุ่ม "ตารางสอบ"
3. กรอก Username: 6xxxxxxx (รหัสนศ.)
4. กรอก Password: xxxx (ถูกต้อง)
5. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
Login | TC-002 | (Invalid Login) | 1. ระบบปฏิเสธการเข้าใช้งาน (Access Denied) | (รอผลทดสอบ) | (รอผล)
|  | 1. เข้าสู่หน้า Login | 2. แสดง Alert แจ้งเตือน "Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง"
|  | 2. กรอก Username หรือ Password ผิด | 3. ไม่เปลี่ยนหน้าจอ
3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
No Login | TC-003 | (No Login Search) | 1. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Subject_Opening | (รอผลทดสอบ) | (รอผล)
|  | 1. เข้าหน้าเว็บ เลือกโหมด "ค้นหา" | 2. แสดงรายการวิชาที่เปิดสอน
|  | 2. เลือกคณะ: "วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์" | 3. แสดงวัน-เวลาสอบ (Midterm/Final) ของวิชานั้นๆ
3. เลือกสาขา: "คอมพิวเตอร์"
4. เลือกชั้นปี: "3"
5. กดปุ่ม "ค้นหา"

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | ระบบแสดงตารางสอบนักศึกษา |  | Project ID : | ADAPT-BP01
Story ID : | Login และดูตารางสอบ และไม่ Login ดูตารางสอบ |  | Last update : | 244362
Test Strategy : |  |  | Designer :
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
| TS001 | 1.เข้าสู่หน้าเว็ป 2.กด Login กรอก username "663320411-3" กรอก Password "12345" กด Login 3.Login สำเร็จ มีเมนูดูตารางสอบ กดดูตารางสอบ 4.แสดงหน้าตารางสอบ | - ระบบตรวจสอบ username และ password ถูกต้อง - เข้าสู่ระบบสำเร็จ - แสดงหน้า Home - มีเมนู “ตารางสอบ” ให้เลือก - เมื่อกดเมนูตารางสอบ ระบบแสดงหน้าตารางสอบถูกต้อง
| TS002 | 1.เข้าสู่หน้าเว็ป 2.กด Login เลือก Login ด้วย kkumaiil 3.Login สำเร็จ มีเมนูดูตารางสอบ กดดูตารางสอบ 4.แสดงหน้าตารางสอบ | - ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วย KKU Mail ได้สำเร็จ - แสดงหน้า Home - มีเมนู “ตารางสอบ” ให้เลือก - เมื่อกดเมนูตารางสอบ ระบบแสดงหน้าตารางสอบถูกต้อง
| TS003 | 1.เข้าสู่หน้าเว็ป 2.กดเมนู ค้นหารายวิชา 3.เข้าสู่หน้าค้นหารายวิชา 4.กรอก คณะ "CP" สาขา "CS" ชั้นปี "3" ภาคการศึกษา "2" 5.กดค้นหา 6.แสดงผลการค้นหารายวิชาทั้งหมด 7.กดเลือกรายวิชาที่ต้องการดู 8.แสดงตารางสอบของรายวิชานั้นๆ | - ระบบแสดงหน้าค้นหาราย วิชาได้ถูกต้อง - ระบบสามารถค้นหารายวิชา ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุได้ - แสดงรายการรายวิชาที่ตรงกับ เงื่อนไขทั้งหมด - เมื่อเลือกดูรายวิชา ระบบแสดง ตารางสอบของรายวิชานั้นได้ถูกต้อง
| TS004 | 1.เข้าสู่หน้าเว็ป 2.กด Login กรอก username " " กรอก Password "12345" กด Login 3.Login ไม่สำเร็จ 4.ยังอยู่ที่หน้า Login | - ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้กรอก ข้อมูลให้ถูกต้อง - ระบบยังคงแสดงอยู่ที่หน้า Login
| TS005 | 1.เข้าสู่หน้าเว็ป 2.กดเมนู ค้นหารายวิชา 3.เข้าสู่หน้าค้นหารายวิชา 4.กรอก คณะ "CS" สาขา "CSS" ชั้นปี "7" ภาคการศึกษา "4" 5.กดค้นหา 6.แสดงผลการค้นหารายวิชาทั้งหมด 7.กดเลือกรายวิชาที่ต้องการดู 8.แสดงตารางสอบของรายวิชานั้นๆ | - ระบบแสดงหน้าค้นหาราย วิชาได้ถูกต้อง - ระบบไม่สามารถค้นหารายวิชา ได้ - แสดงแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้กรอก ข้อมูลให้ถูกต้อง - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า ข้อมูลค้นหาไม่ถูกต้อง หรือ ไม่พบข้อมูล - ไม่สามารถเลือกดูรายวิชาได้

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
ภูชิต จำปาชน | 663380611-4 | 43
กิตติพศ สวัสดิไชย | 663380589-1 | 42
พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง | 663380391-2 | 42
ศุภกฤต สังข์มณีวงศ์ | 663380403-1 | 45
ณิชากานต์ คนกลาง | 663380384-9 | 40
ธนารักษ์ ทรัพย์สิริชล | 663380598-0 | 45
ธรรมพล สาผว | 653380202-0 | 39
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 296

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
S-01 | T-01 | Database Setup (User) | สร้าง Table: Student, User, ExamSchedule และความสัมพันธ์ (Relations) | 5 | 1
S-01 | T-02 | Backend - Auth API | พัฒนา API Login และเชื่อมต่อกับ SSO KKU ตามที่ระบุใน Support | 10 | 1
S-01 | T-03 | Frontend - Login UI | สร้างหน้า Login Form และ Popup แจ้งเตือนกรณี Login ผิดพลาด (Invalid) | 6 | 1
S-02 | T-04 | Backend - Get Schedule | สร้าง API ดึงตารางสอบรายบุคคล โดยใช้ SID (Student ID) เป็น Key ในการ Query | 8 | 1
S-02 | T-05 | Frontend - Student Home | ออกแบบหน้า Home แสดงข้อมูลนักศึกษา และตารางแสดงผลวันสอบ | 8 | 1
S-03 | T-06 | Database Setup (Master) | สร้าง Table: Faculty, Program, Subject_Opening สำหรับระบบค้นหา | 6 | 1
S-03 | T-07 | Backend - Search Filters | สร้าง API ดึงข้อมูลตัวเลือก (Dropdown Data) สำหรับ คณะ, สาขา, ชั้นปี | 6 | 1
S-03 | T-08 | Backend - Search Logic | สร้าง Logic การค้นหาแบบ Hierarchy (คณะ -> สาขา -> วิชา) | 12 | 1
S-03 | T-09 | Frontend - Search Page | สร้างหน้าจอ Dropdown ที่เปลี่ยนข้อมูลตามสิ่งที่เลือก (เช่น เลือกคณะแล้วสาขาเปลี่ยนตาม) | 10 | 1
S-03 | T-10 | Frontend - Results View | แสดงผลรายการวิชาที่ค้นหาเจอ พร้อมวันเวลาสอบ (No Login View) | 6 | 1
ALL | T-11 | Integration Testing | ทดสอบระบบร่วมกัน (Login -> View Schedule / Search) ตาม Acceptance Test | 12 | 1
ALL | T-12 | Deployment & Doc | เตรียม Server, Database และเอกสาร API | 8 | 1